Додаток 1

до Порядку

ТИТУЛ
об’єкта будівництва у  2024 році

| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- | --- |
| Перший заступник міського голови _________________ В.О. Пархоменко |  | Начальник Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ________________ М.В. Медведєв |
| 2024 |  | 2024 |

| Найменування об'єкта та його місцезнаходження - «Невідкладні консерваційні роботи по пам'ятці архітектури національного значення – Дворянському зібранню 1810р., 1947р. – (охоронний № 160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. № 396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,31» | Частка державної власності у майні замовника на 2024 р., відсотків-100% |
| --- | --- |
| Найменування замовника Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому | Наявність робочої документації в наявності; кошторисна вартість – 15873,317тис. грн., у т.ч. будівельні роботи - 11661,207 тис. грн. |
| Галузь - Культура | Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію Наказ по УКБ від 04.04.2022 № 9-з Генеральна проектна організація ТОВ «Полтаваагропроект» |
| Сфера управління - місцеве самоврядування |  |
| Характер будівництва – реставрація | Генеральна підрядна організація - ТОВ «Добробуд-Інвест» |
| Строки будівництва - 2022-2024 рік |  |
| Джерела фінансування - кошти місцевого бюджету |  |

| Показники об’єкта | Згідно з проектною документа-цією | Виконано на 1 січня 2024р. | Профінансовано на 1 січня 2024р. | Підлягає фінансував-ню до кінця будівництва | Завдання за роками |  |  | Введення в дію (квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 р. | 2025 р. | 20_____р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 р. |
| Потужність (у відповідних одиницях виміру) | 1033,10 кв.м |  |  |  | 1033,10 кв.м |  |  |  |
| Вартість основних фондів, тис. гривень | 13227,764 |  |  |  | 13227,764 |  |  |  |
| Капітальні вкладення, тис. гривень | 15873,317 | 13442,312 | 13442,312 | 2431,005 | 2431,005 |  |  |  |
| Загальна кошторисна вартість, тис. гривень | 15873,317 | 13442,312 | 13442,312 | 2431,005 | 2431,005 |  |  | ІІ |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівельних робіт (без ПДВ) | 11661,207 | 10918,064 | 10918,064 | 743,143 | 743,143 |  |  |  |
| устаткування, меблів та інвентарю | - | - | - | - | - |  |  |  |
| інші витрати | 4212,110 | 2524,248 | 2524,248 | 1687,862 | 1687,862 |  |  |  |
| Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень: державного бюджету х | х | - | - |  |  |  |  |  |
| місцевого бюджету | х | 13442,312 | 13442,312 | 2431,005 | 930,000 |  |  |  |
| інших джерел | х | - | - | - | 1501,005 |  |  |  |

2024                 Начальник кошторисно-договірного відділу                                               Н. Гетало