Додаток 1

до Порядку

ТИТУЛ
об’єкта будівництва у  2024 році

| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- | --- |
| Перший заступник міського голови _________________ В.О. Пархоменко |  | Начальник Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому ________________ М.В. Медведєв |
| 2024 |  | 2024 |

| Найменування об'єкта та його місцезнаходження «Будівництво котельні для теплопостачання будинків по вул. Сортувальній,13а,15а,19,19а,21,31,33,33а та вул.Степана Разіна,1» | Частка державної власності у майні замовника на 2024 р., відсотків-100% |
| --- | --- |
| Найменування замовника Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому | Наявність робочої документації в наявності; кошторисна вартість – 63904,681тис.грн., у т.ч. будівельні роботи - 20115,666 тис. грн. |
| Галузь –Комунальне будівництво | Ким, коли затверджено проектно-кошторисну документацію Наказ по УКБ від 08.08.2023 № 62-з Генеральна проектна організація - ТОВ «ВКП «Котлогаз»» |
| Сфера управління - місцеве самоврядування |  |
| Характер будівництва – нове будівництво | Генеральна підрядна організація - ТОВ «ВКП «Котлогаз»» |
| Строки будівництва - 2020-2025 |  |
| Джерела фінансування - кошти місцевого бюджету |  |

| Показники об’єкта | Згідно з проектною документа-цією | Виконано на 1 січня 2024р. | Профінансовано на 1 січня 2024р. | Підлягає фінансував-ню до кінця будівництва | Завдання за роками |  |  | Введення в дію (квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 р. | 2025 р. | 20_____р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 р. |
| Потужність (у відповідних одиницях виміру) | 51,84 кв.м |  |  |  |  | 51,84 кв.м |  |  |
| Вартість основних фондів, тис. гривень | 53253,901 |  |  |  |  | 53253,901 |  |  |
| Капітальні вкладення, тис. гривень | 63904,681 | 21397,958 | 21397,958 | 42506,723 | 31401,210 | 11105,513 |  |  |
| Загальна кошторисна вартість, тис. гривень | 63904,681 | 21397,958 | 21397,958 | 42506,723 | 31401,210 | 11105,513 |  | І |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівельних робіт (без ПДВ) | 20115,666 | 416,602 | 416,602 | 19699,064 | 8634,367 | 11064,697 |  |  |
| устаткування, меблів та інвентарю | 30615,633 | 14250,000 | 14250,000 | 16365,633 | 16365,633 | - |  |  |
| інші витрати | 13173,382 | 6731,356 | 6731,356 | 6442,026 | 6401,210 | 40,816 |  |  |
| Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень: державного бюджету х | х | - | - | - | - | - |  |  |
| місцевого бюджету | х | 21397,958 | 21397,958 | 42506,723 | 31401,210 | 11105,513 |  |  |
| інших джерел | х | - | - | - | - | - |  |  |

2024            Начальник кошторисно-договірного відділу                                               Н. Гетало